Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2015                                                                                                                             № 69а

с. Ново-Кусково

О мероприятиях по защите населения и территории Новокусковского

сельского поселения от пожаров в 2015 году

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Томской области от 28.03.2014 № 82-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2014 - 2016 годы», с целью подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов экономики, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Новокусковского сельского поселения в 2015 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий по защите населения и территории Новокусковского сельского поселения от пожаров в 2015 году согласно приложению 1.

2. Утвердить список привлекаемой в случае возникновения пожаров пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, принадлежащей предприятиям согласно приложению 2.

3. При возникновении пожаров произвести оповещение:

1) ФГКУ 1отряд ФПС по томской области – тел. 01; 2-80-13,

2) Главы сельского поселения – тел. 4-50-01, 4-53-95.

4. Утвердить состав сил и средств оперативных групп Новокусковского сельского поселения, привлекаемых для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами, в 2015 году согласно приложению 3.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nkselp.asino.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Дунаева Д.В.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                           А.В. Карпенко

Приложение 1 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 03.04.2015 № 69а

ПЛАН

проведения мероприятий по защите населения и территории

Новокусковского сельского поселения от пожаров

в 2015 году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за технически исправным состоянием источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов | постоянно | Дунаев Д.В. |
| 2 | Создание условий для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на открытых водоемах | До 21.04.2015 | Дунаев Д.В. |
| 3 | Обеспечение своевременного введения и соблюдения особого противопожарного режима, режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, режима чрезвычайной ситуации в лесах | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 4 | Своевременная организация противопожарных мероприятий при возникновении пожароопасной обстановки | В течение пожароопасного сезона | Карпенко А.В., Дунаев Д.В. |
| 5 | Подготовка и поддержание в готовности сил и средств для защиты населения и территории от природных пожаров: - поддержание в исправном состоянии противопожарного снаряжения и инвентаря; - создание резервов ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон; - уточнение реестра автотехники для возможного применения при тушении природных пожаров | Постоянно До 21.04.2015 До 21.04.2015 | Дунаев Д.В. Галанов И.В. Дунаев Д.В. |
| 6 | Проведение подготовки и оснащение добровольных пожарных формирований | До 15.04.2015 | Дунаев Д.В. |
| 7 | Проведение среди населения разъяснительной работы по соблюдению мер пожарной безопасности, предотвращению лесных пожаров, а также по правилам защиты населения и действиям в случае возникновения ЧС: - наглядная агитация, листовки; - собрания в коллективах; - классные часы в школах - проведение сходов граждан | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Дунаев Д.В., руководители организаций, Маковеева Т.Б., Карпенко А.В. |
| 8 | Своевременное информирование населения о введении противопожарных режимов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 9 | Организация своевременного сбора и передачи информации о лесных пожарах в ЕДДС Асиновского района, Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 10 | Взаимодействие с Асиновской УГОЧС-ПБ и специалистом администрации Асиновского района по ГО, ЧС и пожарной безопасности | постоянно | Дунаев Д.В. |
| 11 | Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения сил и средств пожаротушения | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 12 | Запретить населению и руководителям предприятий производить отжиг покосов и сельскохозяйственных угодий | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В., Курилёнок А.В. |
| 13 | Запретить выжигание сухих горючих материалов, легковоспламеняющихся отходов производства | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 14 | Организация проведения предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы на территориях, прилегающих к лесным массивам, всеми владельцами земли под контролем работников лесной охраны | При I-III классах пожарной опасности в лесу | Дунаев Д.В. |
| 15 | Провести: - очистку территории населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы, - работы по опашке по периметру населенных пунктов | до 21.05.2015 май, сентябрь 2015 | Дунаев Д.В., Галанов И.В. |
| 16 | Организация патрулирования населенных пунктов и лесных массивов, находящихся в черте населенных пунктов, силами населения и добровольных пожарных формирований в жаркую ветреную погоду или при получении штормового предупреждения | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 17 | Взаимодействие с оперативными группами и наблюдателями | В течение пожароопасного сезона | Дунаев Д.В. |
| 18 | Разработать: - планы эвакуации населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, - планы по обеспечению жизнедеятельности эвакуированного населения | До 15.04.2015 | Дунаев Д.В. |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 03.04.2015 № 69а

СПИСОК

привлекаемой в случае возникновения пожаров

пожарной и приспособленной для целей пожаротушения

техники, принадлежащей предприятиям

| Предприятие, руководитель | Техника | Емкость, куб.м | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Молоко» Куриленок А.В. | К-701 с бочкой | 10 | 1 |
| МУП НКС Галанов И.В. | Асс.машина на базе ГАЗ-53 | 3 | 1 |
| Администрация Новокусковского сельского поселения Карпенко А.В. | АРС-14 на базе ЗИЛ-131 | 2 | 1 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 03.04.2015 № 69а

Состав сил и средств оперативных групп Новокусковского сельского поселения,

привлекаемых на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2015 года

| № п/п | Наименование подразделения, формирования (место дислокации) | Должность ФИО руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав всего/деж. | Техника (марка, количество) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Авиа (тип, марка) | пожарная (авто, мотопомпы) тип, марка, количество | инженерная (бульдозер, трактор и т.д.) тип, марка, количество | Остальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Спец. Оборудование (РЛО, инструмент и т.п.) наименование | Авто (для перевозки людей) тип, марка, количество |  |  |
| 1. | Команда пожаротушения с. Ново-Кусково | Карпенко Андрей Владимирович сот. 8-903-955-04-01 | - | 3/0 | - | м/п «Скат» | - | РЛО-4 шт., Лопаты-3, Топоры-3, бензопила-1 шт. |  | ВАЗ 2106 Газель Газ-3102 «Волга» | Новокусковское с/поселение |
| 3. | Наблюдатель в д. Митрофановка | Потехин Борис Васильевич сот. 8-901-614-69-15 | - | 1 | - | - | - | - |  | - | Новокусковское с/поселение |
| 4. | Наблюдатель в с. Филимоновка | Тимофеев Владимир Филиппович сот. 8-913-105-83-04 | - | 1 | - | - | - | - |  | - | Новокусковское с/поселение |
|  | Итого |  |  | 5/0 | - | 1 | - | 11 |  | 3 |  |

- пункт сосредоточения противопожарного инвентаря, находится в Администрации Новокусковского сельского поселении и в с. Казанка

- выдача производится специалистом 1 категории Администрации Новокусковского сельского поселения в случае возникновения возгорания;

- доставка производится автотранспортом администрации сельского поселения.